## 需求
需求阶段QA检查单
|  |  | 第一轮检查 |  | 第二轮检查 |  | 第三轮检查
编号 | 检查项 | 检查类型 | 检查日期 | 检查结果 | 跟踪日期 | 跟踪结果 | 跟踪日期 | 跟踪结果
1 | 是否获取了用户的原始需求 | 过程检查 | 2019-10-11 | 符合
2 | 是否对用户进行了调研 | 过程检查 | 2019-10-11 | 符合
3 | 是否编写了用户需求说明书 | 过程检查 | 2019-10-11 | 符合
4 | 是否进行了产品需求和产品组件需求的分解和功能定义 | 过程检查 | 2019-10-11 | 符合
5 | 是否进行了产品和产品组件需求优先级的分析 | 过程检查 | 2019-10-11 | 符合
6 | 是否进行了产品和产品组件需求的可行性分析 | 过程检查 | 2019-10-11 | 符合
7 | 是否对用户需求进行了评审 | 过程检查 | 2019-10-11 | 符合
8 | 是否对需求规格说明书进行了评审 | 过程检查 | 2019-10-11 | 符合
9 | 是否对需求规格说明书中的功能进行了确认 | 过程检查 | 2019-10-11 | 符合
10 | 是否填写了个人周报 | 过程检查 | 2019-10-11 | 不符合 | 2019-10-12 | 符合
11 | 是否填写了项目周报 | 过程检查 | 2019-10-11 | 符合
12 | 是否召开了项目例会 | 过程检查 | 2019-10-11 | 符合
13 | 是否召开了里程碑会议 | 过程检查 | 2019-10-11 | 符合
14 | 是否完成了阶段进展报告 | 过程检查 | 2019-10-11 | 符合
15 | 是否进行了风险识别和跟踪 | 过程检查 | 2019-10-11 | 不符合 | 2019-10-12 | 符合
16 | 是否进行了决策和分析 | 过程检查 | 2019-10-11 | 不适用
17 | 是否进行了资料管理和配置管理 | 过程检查 | 2019-10-11 | 符合
18 | 是否进行了项目度量数据的收集与分析 | 过程检查 | 2019-10-11 | 符合
19 | 是否进行了向EPG提交了改进建议 | 过程检查 | 2019-10-11 | 符合
20 | 是否将有效资产提交给EPG | 过程检查 | 2019-10-11 | 符合
21 | 用户需求说明书是否填写完整 | 工作产品检查 | 2019-10-11 | 符合
22 | 需求规格说明书是否填写完整 | 工作产品检查 | 2019-10-11 | 符合
23 | 需求确认书是否针对每个功能确认并填写完整 | 工作产品检查 | 2019-10-11 | 符合
24 | 需求是否进行了优先级和涉众的分析 | 工作产品检查 | 2019-10-11 | 符合
25 | 需求功能是否进行了可实现性的分析 | 工作产品检查 | 2019-10-11 | 符合
26 | CM审计工作产品是否填写完整 | 工作产品检查 | 2019-10-11 | 符合
27 | 风险跟踪表是否填写完整 | 工作产品检查 | 2019-10-11 | 不适用 | 2019-10-12 | 符合
28 | 个人周报、项目周报是否填写完整 | 工作产品检查 | 2019-10-11 | 不适用 | 2019-10-12 | 不符合 | 2019-10-12 | 符合
29 | 是否填写了更改控制页的修改履历 | 工作产品检查 | 2019-10-11 | 符合
30 | 是否在需求规格说明书中填写了运行场景 | 工作产品检查 | 2019-10-11 | 符合
31 | 是否填写了需求跟踪矩阵，并完整 | 工作产品检查 | 2019-10-11 | 不符合 | 2019-10-12 | 符合
32 | 项目周例会及周报内容是否填写完整 | 工作产品检查 | 2019-10-11 | 符合
检查人：郭新
编制日期：2019-10-12