## 设计
需求阶段QA检查单
|  |  | 第一轮检查 |  | 第二轮检查 |  | 第三轮检查
编号 | 检查项 | 检查类型 | 检查日期 | 检查结果 | 跟踪日期 | 跟踪结果 | 跟踪日期 | 跟踪结果
1 | 是否制定了技术方案选择准则 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
2 | 是否确定了技术方案评估的方法 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
3 | 是否编制了相关技术方案 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
4 | 是否选择除了技术方案 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
5 | 是否对发现的问题进行了修正 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
6 | 是否建立了设计相关的原则 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
7 | 是否进行了运行设计 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
8 | 是否进行了接口设计 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
9 | 是否建立了技术数据包 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
10 | 是否进行自制购买分析 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
11 | 是否进行了同行评审并建立了记录 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
12 | 是否进行了管理评审并建立了记录 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
13 | 是否填写了个人周报 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
14 | 是否填写了项目周报 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
15 | 是否召开了项目例会 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
16 | 是否召开了里程碑会议 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
17 | 是否完成了阶段进展报告 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
18 | 是否进行了风险识别和跟踪 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
19 | 是否进行了决策和分析 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
20 | 是否进行了资料管理和配置管理 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
21 | 是否进行了项目度量数据的收集与分析 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
22 | 是否进行了向EPG提交了改进建议 | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
23 | 是否将有效资产提交给EPG | 过程检查 | 2019-10-29 | 符合
24 | 设计说明书是否填写完整 | 工作产品检查 | 2019-10-30 | 不符合 | 2019-10-30 | 符合
25 | 数据包记录是否填写完整 | 工作产品检查 | 2019-10-30 | 符合
26 | 评审记录是否正确完整 | 工作产品检查 | 2019-10-30 | 符合
27 | 所有记录是否使用了最新模版 | 工作产品检查 | 2019-10-30 | 符合
28 | 技术方案是否填写完整 | 工作产品检查 | 2019-10-30 | 符合
29 | CM审计工作产品是否填写完整 | 工作产品检查 | 2019-10-30 | 符合
30 | 风险跟踪表是否填写完整 | 工作产品检查 | 2019-10-30 | 符合
31 | 个人周报、项目周报是否填写完整 | 工作产品检查 | 2019-10-30 | 符合
32 | 是否填写了更改控制页的修改履历 | 工作产品检查 | 2019-10-30 | 符合
33 | 是否在需求规格说明书中填写了运行场景 | 工作产品检查 | 2019-10-30 | 符合
34 | 是否填写了需求跟踪矩阵，并完整 | 工作产品检查 | 2019-10-30 | 符合
35 | 项目周例会及周报内容是否填写完整 | 工作产品检查 | 2019-10-30 | 符合
36 | 是否记录了需求变更，并遵循流程修订了相关记录文档 | 过程检查 | 2019-10-30 | 不符合 | 2019-10-30 | 符合
37 | 变更申请单是否填写完整 | 工作产品检查 | 2019-10-30 | 符合
检查人：郭新
编制日期：2019-10-29