## 立项
立项QA检查单
|  |  | 第一轮检查 |  | 第二轮检查 |  | 第三轮检查
编号 | 检查项 | 检查类型 | 检查日期 | 检查结果 | 跟踪日期 | 跟踪结果 | 跟踪日期 | 跟踪结果
1 | 是否建立了立项计划 | 过程检查 | 2019-11-14 | 符合
2 | 是否提交了立项申请 | 过程检查 | 2019-11-14 | 符合
3 | 是否对立项申请进行了审批 | 过程检查 | 2019-11-14 | 符合
4 | 是否召开了项目启动会 | 过程检查 | 2019-11-14 | 符合
5 | 立项申请表封面的编号是否正确 | 工作产品检查 | 2019-11-14 | 符合
6 | 立项申请表封面上的拟制人和日期是否正确 | 工作产品检查 | 2019-11-14 | 符合
7 | 立项申请表更改控制页是否填写了初始版本、评审通过的版本 | 工作产品检查 | 2019-11-14 | 符合
8 | 立项申请表中是否列出了里程碑 | 工作产品检查 | 2019-11-14 | 不符合 | 2019-11-14 | 符合
9 | 立项申请表是否列出了初步的项目预算 | 工作产品检查 | 2019-11-14 | 符合
10 | 立项申请表是否打印签字 | 工作产品检查 | 2019-11-14 | 不符合 | 2019-11-14 | 符合
11 | 启动会议纪要中是否填写了项目名称和制表时间 | 工作产品检查 | 2019-11-14 | 符合
12 | 启动会议纪要中是否填写了设备、参加人及讨论内容和决议 | 工作产品检查 | 2019-11-14 | 符合
13 | 启动会议纪要中的讨论内容和决议是否逐条填写； | 工作产品检查 | 2019-11-14 | 符合
检查人：郭新
编制日期：2020-01-11