## 策划
项目策划QA检查单
|  |  | 第一轮检查 |  | 第二轮检查 |  | 第三轮检查
编号 | 检查项 | 检查类型 | 检查日期 | 检查结果 | 跟踪日期 | 跟踪结果 | 跟踪日期 | 跟踪结果
1 | 是否建立了策划阶段的工作计划 | 过程检查 | 2019-11-21 | 符合
2 | 是否识别了项目的活动，并建立了PDP | 过程检查 | 2019-11-21 | 符合
3 | 是否选择了生命周期模型，并建立了里程碑计划 | 过程检查 | 2019-11-21 | 符合
4 | 是否建立了WBS | 过程检查 | 2019-11-21 | 符合
5 | 是否建立了进度计划 | 过程检查 | 2019-11-21 | 符合
6 | 是否建立了项目预算表 | 过程检查 | 2019-11-21 | 符合
7 | 预算表是否经过了审批 | 过程检查 | 2019-11-21 | 不符合 | 2019-11-21 | 符合
8 | 是否建立了项目子计划 | 过程检查 | 2019-11-21 | 符合
9 | 是否建立了附属计划 | 过程检查 | 2019-11-21 | 符合
10 | 是否对计划进行了评审 | 过程检查 | 2019-11-21 | 符合
11 | 是否填写了个人周报 | 过程检查 | 2019-11-21 | 不符合 | 2019-11-21 | 符合
12 | 是否填写了项目周报 | 过程检查 | 2019-11-21 | 符合
13 | 是否召开了项目例会 | 过程检查 | 2019-11-21 | 符合
14 | 是否召开了里程碑会议 | 过程检查 | 2019-11-21 | 符合
15 | 是否完成了阶段进展报告 | 过程检查 | 2019-11-21 | 符合
16 | 是否进行了风险识别和跟踪 | 过程检查 | 2019-11-21 | 符合
17 | 是否进行了决策和分析 | 过程检查 | 2019-11-21 | 不适用
18 | 是否进行了资料管理和配置管理 | 过程检查 | 2019-11-21 | 符合
19 | 是否进行了项目度量数据的收集与分析 | 过程检查 | 2019-11-21 | 符合
20 | 是否进行了向EPG提交了改进建议 | 过程检查 | 2019-11-21 | 符合
21 | 是否将有效资产提交给EPG | 过程检查 | 2019-11-21 | 符合
22 | 项目计划书中是否填写完整 | 工作产品检查 | 2019-11-21 | 符合
23 | 项目计划书是否明确列出了里程碑计划 | 工作产品检查 | 2019-11-21 | 符合
24 | 项目承诺书是否打印签字 | 工作产品检查 | 2019-11-21 | 符合
25 | 项目度量计划是否填写完整 | 工作产品检查 | 2019-11-21 | 符合
26 | 项目质量计划是否包含了过程检查项和工作产品检查项 | 工作产品检查 | 2019-11-21 | 符合
27 | 项目配置管理计划是否包括了识别的配置项 | 工作产品检查 | 2019-11-21 | 符合
28 | 风险计划中是否对识别的风险进行了概率和影响的分析 | 工作产品检查 | 2019-11-21 | 符合
29 | 提交的改进建议是否纳入到EPG的过程改进表中 | 工作产品检查 | 2019-11-21 | 符合
30 | 项目所有输出是否填写了更改控制页 | 工作产品检查 | 2019-11-21 | 不符合 | 2019-11-21 | 符合
31 | 是否进行了估算，包括规模、工作量、成本等 | 过程检查 | 2019-11-21 | 符合
32 | 估算表中是否填写完整 | 工作产品检查 | 2019-11-21 | 符合
33 | 项目周例会及周报内容是否填写完整 | 工作产品检查 | 2019-11-21 | 不符合 | 2019-11-21 | 符合
检查人：郭新
编制日期：2019-11-21