## 结项
结项阶段QA检查单
|  |  | 第一轮检查 |  | 第二轮检查 |  | 第三轮检查
编号 | 检查项 | 检查类型 | 检查日期 | 检查结果 | 跟踪日期 | 跟踪结果 | 跟踪日期 | 跟踪结果
1 | 是否编写了验收测试计划 | 过程检查 | 2020-01-27 | 符合
2 | 是否建立了验收测试用例 | 过程检查 | 2020-01-27 | 符合
3 | 是否进行了验收测试并分析了结果 | 过程检查 | 2020-01-27 | 符合
4 | 是否建立了验收测试通过准则 | 过程检查 | 2020-01-27 | 符合
5 | 是否发布了可运行的产品给客户 | 过程检查 | 2020-01-27 | 符合
6 | 是否进行了项目验收 | 过程检查 | 2020-01-27 | 符合
6 | 是否建立项目总结报告 | 过程检查 | 2020-01-27 | 符合
6 | 是否进行了同行评审并建立了记录 | 过程检查 | 2020-01-27 | 符合
7 | 是否进行了管理评审并建立了记录 | 过程检查 | 2020-01-27 | 符合
8 | 是否填写了个人周报 | 过程检查 | 2020-01-27 | 符合
9 | 是否填写了项目周报 | 过程检查 | 2020-01-27 | 符合
10 | 是否召开了项目例会 | 过程检查 | 2020-01-27 | 符合
11 | 是否召开了里程碑会议 | 过程检查 | 2020-01-27 | 符合
12 | 是否完成了阶段进展报告 | 过程检查 | 2020-01-27 | 不符合 | 2020-01-27 | 符合
13 | 是否进行了风险识别和跟踪 | 过程检查 | 2020-01-27 | 符合
14 | 是否进行了决策和分析 | 过程检查 | 2020-01-27 | 不适用
15 | 是否进行了资料管理和配置管理 | 过程检查 | 2020-01-27 | 符合
16 | 是否进行了项目度量数据的收集与分析 | 过程检查 | 2020-01-27 | 符合
17 | 是否进行了向EPG提交了改进建议 | 过程检查 | 2020-01-27 | 不适用
18 | 是否将有效资产提交给EPG | 过程检查 | 2020-01-27 | 符合
19 | 验收记录是否填写完整 | 工作产品检查 | 2020-01-27 | 符合
20 | 验收记录是否文件编号正确 | 工作产品检查 | 2020-01-27 | 符合
21 | 项目总结报告是否填写完整 | 工作产品检查 | 2020-01-27 | 不符合 | 2020-01-27 | 符合
22 | 资产入库记录是否完整 | 工作产品检查 | 2020-01-27 | 不符合 | 2020-01-27 | 符合
23 | 评审记录是否正确完整 | 工作产品检查 | 2020-01-27 | 符合
24 | 所有记录是否使用了最新模版 | 工作产品检查 | 2020-01-27 | 符合
25 | 技术方案是否填写完整 | 工作产品检查 | 2020-01-27 | 符合
26 | CM审计工作产品是否填写完整 | 工作产品检查 | 2020-01-27 | 不符合 | 2020-01-27 | 符合
27 | 风险跟踪表是否填写完整 | 工作产品检查 | 2020-01-27 | 符合
28 | 个人周报、项目周报是否填写完整 | 工作产品检查 | 2020-01-27 | 符合
29 | 是否填写了更改控制页的修改履历 | 工作产品检查 | 2020-01-27 | 符合
30 | 是否在需求规格说明书中填写了运行场景 | 工作产品检查 | 2020-01-27 | 符合
31 | 是否填写了需求跟踪矩阵，并完整 | 工作产品检查 | 2020-01-27 | 符合
32 | 项目周例会及周报内容是否填写完整 | 工作产品检查 | 2020-01-27 | 符合
33 | 是否记录了需求变更，并遵循流程修订了相关记录文档 | 过程检查 | 2020-01-27 | 不适用
34 | 变更申请单是否填写完整 | 工作产品检查 | 2020-01-27 | 不适用